Załącznik nr 3

UMOWA ……….

zawarta w dniu ………………………………

pomiędzy

Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad  Odrą NIP: 599-277-13-28

Reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą – Andrzeja Kunta

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………….,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w postaci Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji) oraz jeśli będzie wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 i powinien być zgodny z Ustawą o Rewitalizacji.

- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą powinien posiadać cechy i zawartość (elementy) zgodnie art. 15 Ustawy o rewitalizacji, a w szczególności :

a. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy (w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych) oraz ich analizą pod kątem zgodności z ustawą o rewitalizacji i przedstawienie zakresu koniecznych zmian do tych dokumentów;

b. pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, a także zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji;

c. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);

d. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;

e. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z obszarów wskazanych do rewitalizacji;

f. charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

g. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

h. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f. oraz g., z podaniem źródeł i wielkości dofinansowania (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

i. opis i charakterystykę mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

j. system monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu;

k. opracowanie załączników graficznych zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 14 ustawy o rewitalizacji.

- W związku z faktem, że w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 Program Rewitalizacji  będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO L2020 Wykonawca będzie miał obowiązek uaktualnienia go w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie zgodnie z uwagami w/w. Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej do tworzenia Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu. Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji dokumentów.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przedłożenie do zatwierdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Podjęcie w/w. dokumentów uchwałą Rady będzie warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego ze strony Zamawiającego, co będzie stanowiło podstawę do uruchomienia wynagrodzenia.

- Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowania informacji podsumowujących ich przebieg . Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia np. konsultacji społecznych  (tj. pisma, ogłoszenia, itp.) opracuje, wydrukuje i rozdystrybuuje Wykonawca po skonsultowaniu ich z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji   i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu przez Zamawiającego, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o ten okres.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę 
i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na płytach CD. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

- W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

- W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył (prelekcja za zakresu wykonywanego zadania) w konferencji otwierającej i zamykającej projekt.

- Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

- Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do wystąpienia  o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez podmioty/instytucje wymienione w art. 17 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o rewitalizacji.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją, przekazuje prawa autorskie majątkowe, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego,

- w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję projektu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie modyfikacji i zmian, bez zgody Wykonawcy opracowania będącego przedmiotem zamówienia.

- Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15 powyżej.

- W przypadku wprowadzenia zmian w opracowaniu po jej wydaniu Zamawiającemu, w ramach procedury aktualizacji oraz usuwania wad, Wykonawca przenosi z chwilą ponownego przekazania opracowania, autorskie prawa majątkowe w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15 powyżej, oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, zgodnie z postanowieniami ust. 15.

§ 2

Termin realizacji umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ………………. r.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy

- Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się …………………………….

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ……………………………………

§ 4

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
w wysokości ………. zł brutto (słownie:….).

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez strony  protokół zdawczo – odbiorczy oraz zamieszczony program rewitalizacji Zamawiającego w wykazie programów rewitalizacji województwa lubuskiego.

- W przypadku nie uchwalenia Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą przez Rade Miasta Kostrzyn nad Odrą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przysługuje mu wypłata wynagrodzenia w pełnej kwocie, po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty wystąpienia tych okoliczności.

- Ustalone przez strony wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne jednorazowo.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w § 1 ust. 15-17 niniejszej umowy.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy i Gwarancja

- Wykonawca na podstawie niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zgodność przedmiotu umowy z przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z umową oraz zasadami wiedzy technicznej osiągniętej w danej dziedzinie oraz za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy zawarte w przedmiocie zamówienia zgodnie z obowiązującymi dla nich wytycznymi i przepisami na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości w tych okolicznościach.

- gdy Wykonawca:

- nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie i wyznaczony przez Zamawiającego dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na wykonanie zaległych prac upłynie bezskutecznie,

- nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania przedmiotu umowy.

Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w niniejszym punkcie może nastąpić w terminie 7 dni po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wskazanych naruszeń.

- Niezależnie od powyższych sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował jej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, a wyznaczony przez Zamawiającego dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na zaniechanie takich naruszeń upłynie bezskutecznie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienianych w ust.2 pkt. 1-3powinno nastąpić w terminie 7 dni po upływie w/w określnego czasu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający odmawia przez 7 dni kalendarzowych bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub odmawia bez wskazania  uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, pomimo wezwania wysłanego przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni po upływie wyżej określonego czasu.

§ 7

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej Umowy.

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu, przekazaniu dokumentów oraz naniesieniu uwag i poprawek zgodnie z Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie tych wad.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane, zgodnie z zaawansowaniem prac. Wynagrodzenie zostanie określone 
i wypłacone na podstawie protokołu spisanego przez strony.

- Łączna kwota kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy, bez konieczności wzywania go do zapłaty.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej, o jakiej mowa w ust.2 i odszkodowania uzupełniającego o którym mowa w ust.4.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy możliwa jest na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy wystąpi konieczność:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

- zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikającej ze zmiany przepisów prawa dotyczących programu rewitalizacji.

- Umowa obowiązuje strony do dnia wpisania Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na listę Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Lubuskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: